ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1  ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  6  โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน  6  โครงการ รอบเดือนเมษายน 2564 ไม่ได้ดำเนินการ รอบเดือนตุลาคม 2564  ปฏิบัติได้ จำนวน  1  โครงการ รวมโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน  1  โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  5  โครงการ ได้แก่โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทางพระราชดำริ , โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” ,  โครงการเกษตรพอเพียง , โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปัญหาหรืออุปสรรคในปีที่ผ่านมา พบว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน  5  โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้รอบเดือนเมษายน 2564 ปฏิบัติได้ จำนวน  4  โครงการ รอบเดือนตุลาคม 2564 ไม่ได้ดำเนินการ รวมโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน  4  โครงการ ได้แก่  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเบิกหักผลักส่งงบประมาณลงสู่สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง,  โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม), โครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) จำนวน  8  แห่ง และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของเด็ก ซึ่งดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  1  โครงการ ได้แก่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ปัญหาหรืออุปสรรคในปีที่ผ่านมา พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเกษตร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 9 โครงการ เพิ่มเติมแผน จำนวน  3  โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน  2  โครงการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  3  โครงการ  โครงการที่ปฏิบัติได้ รอบเดือนเมษายน 2564 ไม่ได้ดำเนินการ รอบเดือนตุลาคม 2564       ปฏิบัติได้ จำนวน  4  โครงการ รวมโครงการที่ปฏิบัติได้ ทั้งหมด จำนวน  4  โครงการ ได้แก่ การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ, ขุดลอกหนองไทรโยง ม. 2, ขุดลอกหนองบัว ม. 3 และ ขุดลอกฝายฝาผนัง ม. 11  โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  1  โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงบำรุงดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 10 โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน  8  โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้รอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน  4  โครงการ รอบเดือนตุลาคม 2564 จำนวน  1  โครงการ รวมโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน  5  โครงการ ได้แก่  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.),  เบี้ยยังชีพผู้พิการ, เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์,  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  3  โครงการ ได้แก่ โครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ปัญหาหรืออุปสรรคในปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน  8  โครงการ โครงการจากแหล่งเงินอื่น  (สปสช.) จำนวน  1  โครงการโครงการที่ปฏิบัติได้รอบเดือนเมษายน  2564 จำนวน  3  โครงการ รอบเดือนตุลาคม 2564 จำนวน  2  โครงการ รวมโครงการที่ปฏิบัติได้ ทั้งหมด จำนวน  5  โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน, โครงการฝึกอบรมการใช้งานการบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันฯ, โครงการบริหารจัดการศูนย์กักกัน อบต.โนนทองหลางและอุดหนุนสำรวจขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  4  โครงการ ได้แก่ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์), โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ (สปสช.), โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของกลุ่ม อสม กลุ่มสตรีฯ และอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ ปัญหาหรืออุปสรรคในปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้  และการอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ยังไม่เข้าใจการดำเนินงานตามโครงการรวมถึงการรายงานผลโครงการที่ถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 27 โครงการ เพิ่มเติมแผน จำนวน  17 โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน  14  โครงการ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน  14  โครงการ  โครงการที่ปฏิบัติได้รอบเดือนเมษายน  2564 จำนวน  5  โครงการ รอบเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 16 โครงการ รวมโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 21 โครงการ ได้แก่ ก่อสร้างถนน คสล.  ม.12  จากบ้านนายพุฒ – นานายจำเนียร, ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 15 จากนานายหนูเดช-           ลำห้วยยาง, ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 5 จากแยกนานายจันทร์-นานายแหล่, ปรับปรุงถนนหินคลุก ม. 1 จากแยกบ้านบัวน้อย-แยกบ้านหนองไผ่ล้อม, ปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.โนนทองหลาง, ต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่, ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทองหลาง ม. 1 จากบ้านนายวรพจน์-เขตรถไฟ, ก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 จากปากทางข้างบ้านนายเพ็ชร หมื่นหลุบกรุง-บ้านนางทองเลื่อน ท้าวนอก, ก่อสร้างถนน คสล. ม. 9 (ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก), ก่อสร้างถนน คสล. ม. 13 จากบ้านนายอนุกูล –ถนนหลังโรงเรียน, ก่อสร้างถนนหินคลุก หนองไผ่ล้อม ม. 5 จากนานางสมนึก-นานายสมพงษ์, ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 7 จากสามแยกนานางสุพรรณ อาชุมไชย-สามแยกนา น.ส.สุรีรัตน์  ริดจันดี, ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 10 จากถนนลาดยาง-ฝายหนองกก, ก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม. 14, ก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านดอนชุมช้าง ม. 10 จากสี่แยกบ้านนายสุชาติ-นานายสุชาติ 2 ข้าง, ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 13 จากบ้านนายพจน์-บ้านนายสง่า, ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 19 จำนวน  2  จุด จุด 1 จากบ้านนายสาย-บ้านนายเพ็ง จุด 2 จากบ้านนายผจญ-บ้านนายหลั่น, จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่และก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม. 12 จากบ้านนายสาคร-บ้านนางดาวนภา โครงการระหว่างดำเนินการ จำนวน  2  โครงการ ได้แก่ ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัสท์ติดคอนกรีต ม. 8 จากต้นมะขาม ม. 8 เชื่อมถนนลาดยางใหม่ ม. 10 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ), ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 4 จากสี่แยกนานายนิยม-      ลำห้วยบุข้าว  โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองนาโคก ม. 4, ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านดอนหัน ม. 8, ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านศรีพัฒนา ม. 11 , ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านชัยเจริญ ม. 15 และโครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ปัญหาหรืออุปสรรคในปีที่ผ่านมา พบว่า การก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจาก ราคาวัสดุมีการปรับราคาสูงขึ้น ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้  และการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ไม่ได้ดำเนินการ  เนื่องจาก ไม่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ เพิ่มเติมแผน จำนวน  1  โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน  4  โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้รอบเดือนเมษายน  2564  ไม่ได้ดำเนินการ  รอบเดือนตุลาคม 2564 ไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา, โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านภัยยาเสพติด, โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา และโครงการฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 14 โครงการ เพิ่มเติมแผน จำนวน  1  โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน  13  โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้รอบเดือนเมษายน 2564  จำนวน  2  โครงการ รอบเดือนตุลาคม 2564 จำนวน  4  โครงการ รวมโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน 6  โครงการ  ได้แก่ โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในตำบลโนนทองหลาง, โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยสร้างความปรองดองของคนในชาติ, โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. (Big Cleanning Day), โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน, โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการ อบต.สัญจร, โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ, โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม, โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น, โครงการปกป้องสถาบันของชาติ, โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจและอุดหนุนอำเภอบัวใหญ่ งานรัฐพิธี ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ เพิ่มเติมแผน จำนวน  1  โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน  5  โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้รอบเดือนเมษายน 2564 จำนวน  1  โครงการ รอบเดือนตุลาคม 2564 จำนวน  1 โครงการ รวมโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด จำนวน  2  โครงการ  ได้แก่ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน, โครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดฯ  ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (อยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์/กรมบัญชีกลาง) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  2  โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร., โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 โครงการ นำมาบรรจุในข้อบัญญัติ จำนวน 1โครงการ รอบเดือนเมษายน 2564 ไม่ได้ดำเนินการ รอบเดือนตุลาคม 2564  ไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ โครงการลดขยะ ลดภาระของตำบล  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มคนเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการได้

2.  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

1)  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จึงไม่สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานได้

2)  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและในส่วนของพื้นที่เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนากับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบูรณาการแผนร่วมกันและเพื่อดำเนินการ                     ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3)  การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณศักยภาพขององค์กรด้านรายได้ที่ได้รับในแต่ละปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับของแต่ละหมู่บ้านในภาพรวม ควรจะต้องให้ความรู้กับประชาชนและหมู่บ้าน เพื่อจะได้มีความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการของบประมาณของหมู่บ้าน โดยประชาชนและทางหมู่บ้านจะต้องให้ความร่วมมือด้วย

2.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

1)  การเสนอกิจกรรมหรือโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ  และควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องของแต่ละกิจกรรม หรือโครงการ ตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

2)  การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ควรเป็นไปตามกรอบแผนการดำเนินงานที่วางไว้

3) ควรขยายผลโครงการให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างสม่ำเสมอ

4)  ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เกิดความชำนาญงานในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง หัวหน้างานควรมีการติดตามงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

5)  ควรส่งเสริมให้ความรู้ระเบียบข้อกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับกลุ่มผู้นำชุมชนหรือประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจในกระบวนการดำเนินงาน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

6)  ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ  เพื่อบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น

7) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการควบคุมโรค สำหรับพื้นที่ควบคุมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ        การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อโดยเคร่งครัด